## 工程表
工程表 | システム名 | 顧客情報管理システム |  |  |  | 作成者 |  | 野村 |  |  |  | バージョン |  |  | 1 |  |  | 作成日 |  |  |  | 2019-12-21
内容 | 作業ファイル | 作業メソッド | 担当 |  |  | 進捗 | 12月 | [10 empty] | 1月
|  |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-20 |  | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
|  |  |  | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
20.検索結果 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | search.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「削除」ボタンの処理作成 | search.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「新規登録」ボタンの処理作成 | search.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet | procNew/procDelete | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic | setCustomeBeenFromRequestToSession | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-25 水
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
21.詳細 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | detail.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「編集」ボタンの作成 | detail.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet | procEdit | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-25 水
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
22.新規登録 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | new.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「送信」ボタンの処理作成 | new.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「送信」ボタン押下時の入力チェック作成 | new.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「戻る」ボタンの処理作成 | new.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「OK」ボタンの処理作成 | new.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet | procNew | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic | setCustomeBeenFromRequestToSession | 粂井 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-26 木
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
23.入力確認 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | new_confirm.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
顧客情報表示の処理作成 | new_confirm.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「OK」ボタンの処理作成 | new_confirm.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「戻る」ボタンの処理作成 | new_confirm.jsp |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet | procNewConfirm | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic | add | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
daoのメソッド作成 | CustomerDao | add | 粂井 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-25 水 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
24.新規登録完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | add_success.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「検索画面」の処理作成 | add_success.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet.java | procAdd | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-25 水
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
25.新規登録未完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | add_fail.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「検索画面」ボタンの処理作成 | add_fail.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
エラーメッセージ表示の処理作成 | add_fail.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet.java | procAdd | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-26 木
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
26.既存データ編集 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | edit.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「送信」ボタンの処理作成 | edit.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
入力チェックの処理作成 | edit.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「戻る」ボタンの処理作成 | edit.jsp |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet.java | procEdit | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic | setCustomeBeenFromRequestToSession | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-25 水 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
27.編集確認 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | editconfirm.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
顧客情報の表示処理作成 | editconfirm.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「OK」ボタンの処理作成 | editconfirm.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「戻る」ボタンの処理作成 | editconfirm.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServletjava | procEditConfirm | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic.java | update | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
daoのメソッド作成 | CustomerDao.java | update | 野村 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-26 木
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
28.更新完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | update_success.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「検索画面」ボタンの処理作成 | update_success.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServletjava | procUpdete | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-25 水 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
29.更新未完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | update_fail.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「検索画面」ボタンの処理作成 | update_fail.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
エラーメッセージ表示の処理作成 | update_fail.jsp |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServletjava | procUpdete | 野村 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-25 水 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
30.削除確認 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | delete_confirm.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
顧客情報の表示処理作成 | delete_confirm.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「OK」ボタンの処理作成 | delete_confirm.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
「戻る」ボタンの処理作成 | delete_confirm.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
コントローラーのメソッド作成 | Customer.Servlet.java | procDeleteConfirm | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
モデルのメソッド作成 | CustomerLogic.java | delete | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
daoのメソッド作成 | CustomerDao.java | delete | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-25 水
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
31.削除完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | delete_success.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
「検索画面」ボタンの処理作成 | delete_success.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
コントローラーのメソッド作成 | CustomerServlet | procDelete | 横溝 | bar: 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-24 火
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-26 木
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
32.削除未完了 | [5 empty] | 未完了
画面レイアウト作成 | delete_fail.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
「検索画面」ボタンの処理作成 | delete_fail.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
エラーメッセージ表示の処理作成 | delete_fail.jsp |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
コントローラーのメソッド作成 | CustmerServlet | procDelete | 横溝 |  |  | 未完了 | bar: 12月 2019-12-24 火 to 12月 2019-12-25 水
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-25 水 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
1.ログイン | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
2.ログイン失敗 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
3.ログアウト | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
4.セッション・エラー | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
5.メニュー | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
6.パスワード変更 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
7.パスワード変更完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 粂井 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 粂井
テスト報告書作成 |  |  | 野村
8.パスワード失敗 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
9.ユーザ一覧 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
10.新規登録 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
11.新規登録完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
12.新規登録未完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
13.既存データ編集・削除 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 鈴木 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 鈴木
テスト報告書作成 |  |  | 野村
14.更新完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
15.更新未完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
16.削除完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
17.削除未完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
18.エラー | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
19.検索条件 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 野村 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 野村
テスト報告書作成 |  |  | 野村
32.CSV操作 Edge､IE | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
33.CSV操作 Chrome | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
34.一括処理完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
35.一括処理未完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
36.エクスポート完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村
37.エクスポート未完了 | [5 empty] | 未完了
テスト仕様書作成 |  |  | 横溝 | bar: 12月 2019-12-21 土; 12月 2019-12-23 月 to 12月 2019-12-27 金
テスト実施 |  |  | 横溝
テスト報告書作成 |  |  | 野村